ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТ “ОБРАЗОВАНИЕ” ОТ РПРИРБО

2009-2010 г.

| Приоритет | Приоритетна мярка | Дейности | Финансиране | Източник | Отговорник | Партньор | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: Увеличаване на обхвата на здравноосигурените | 1.1Еманципиране на ЗДРАВНО –ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ ОТ ПОЛУЧАВАНЕТО НА СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ | 1.Създаване и работа на смесена работна група за изготвяне предложения за усъвършенстване и хармонизация на ЗЗО и ЗСП | 7000 | Реп. Бюджет, външни донори,ОПРЧР | МЗ,МТСП | НПО,комисия за защита от дискриминация | Февруари 2009г. |
|  |  | 2.Осъществяване на всички технологични изисквания и приемане на промените ва съответните закони | 10000 | Реп. Бюджет, външни донори ОПРЧР | МЗ,МТСП | НПО,комисия за защита от дискриминация | Май 2009 г. |
|  |  | 3.Мониториране ефектите от усъвършенстваните и хармонизирани съответни закони и правилници за прилагането им | 18000 | Реп. Бюджет, външни донори ОПРЧР | МЗ,МТСП, НПО | НПО,комисия за защита от дискриминация | Юли 2009 –декември -2010 |
|  | 1.2.Въвеждане на механизма на стажуване на безработните лица ,регистрирани към ДБТ като срещу това да получават здравно осигуряване от съответния работодател. | 1.Създаване и работа на смесена работна група за изготвяне предложения за усъвършенстване и хармонизация на ЗЗО, ЗСП,ЗНЗ и други | 9000 | Реп. Бюджет, външни донори,ОПРЧР | МЗ,МТСП,АЗ,АСП | НПО, комисия за защита от дискриминация,Асоц. На работодателите | Февруари 2009г. |
|  |  | 2.Осъществяване на всички технологични изисквания и приемане на промените ва съответните закони | 12000 | Реп. Бюджет, външни донори ОПРЧР | МЗ,МТСП | НПО,комисия за защита от дискриминация | Май 2009 г. |
|  |  | 3.Мониториране ефектите от усъвършенстваните и хармонизирани съответни закони и правилници за прилагането им | 18000 | Реп. Бюджет, външни донори ОПРЧР | МЗ,МТСП,АЗ НПО | НПО,комисия за защита от дискриминация | Юли 2009 –декември -2010 |
|  | 1.3.Въвеждане на предоставянето на достатъчен минимален пакет от здравни услуги по общини-за хора с прекъснати здравно-осигурителни права | 1.Създаване и работа на смесена работна група за изготвяне предложения за усъвършенстване и хармонизация на ЗЗО Закона за лечебните заведения и други с оглед постигане на двойния ефект- повишаване обхвата на здравноосигурените и подобряване достъпа до здравни услуги | 7000 | Реп. Бюджет, външни донори,ОПРЧР | МЗ,МТСП,АЗ,НПО, | НПО,комисия за защита от дискриминация | Февруари 2009г. |
|  |  | 2.Осъществяване на всички технологични изисквания и приемане на промените ва съответните закони | 12000 | Реп. Бюджет, външни донори ОПРЧР | МЗ,МТСП | НПО,комисия за защита от дискриминация | Май 2009 г. |
|  |  | 3.Мониториране ефектите от усъвършенстваните и хармонизирани съответни закони и правилници за прилагането им | 18000 | Реп. Бюджет, външни донори ОПРЧР | МЗ,МТСП,АЗ НПО | НПО,комисия за защита от дискриминация | Юли 2009 –декември -2010 |
| ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: Намаляване на смъртността*/специално внимание на детска и майчина/ и заболеваемостта ,увеличаване средната продължителност на живот и подобряване качеството му | 1.Осигуряване достатъчна интензивност на взаимобучителен и взаимоопознаващ процес за двете страни на осигуряването на здравната услуга-доставчик и потребител, чрез активната и ефективна роля на квалифицирани здравни медиатори | 1.Провеждане наобучения проекти/ на роми/НПО/ относно задължения и права- ежегодно в 29 места- кампании и /или обучения по 20 души от компактен квартал | 56 000 | Донори,ОПРЧР, | НПО | МЗ,общини | 2009-2010 |
|  |  | 2.Изготвяне на концепция и процедура заобучения на представители на институции – местни ицентрални ,относно етноспецифичнитеособености наромскитеобщности | 8000 | Донори,ОПРЧР, | НПО | МЗ,общини | 2009-2010 |
|  |  | 3-Провеждане на ежегодно обучение на Представители на доставчиците на здравни и социални услуги на 29 места по 20 души с участието на ромски НПО и здравните медиатори | 168 000 | Донори,ОПРЧР, | НПО | МЗ,общини | 2009-2010 |
|  |  | 4.Провеждане на годишни социалогически проучвания засъбиране на десегрегирани и сравнителни данни за социално –значимите заболявания сред ромските общности | 180 000 | Донори,ОПРЧР, | НПО | МЗ,общини,НСИ | 2009-2010 |
|  |  | 5.Ежегодниобучения на здравните медиатори в медиация и разрешаване на конфликти | 18000 | Донори,ОПРЧР, | НПО | МЗ,общини | 2009-2010 |
|  | 2.Развитие на програми касаещи социално значими заболявания – ТБК,сърдечно-съдови,диабет,епилепсия,ехинококоза и др.с оглед увеличаване ефективността им сред ромските общности | 1.Изготвяне на програми или направления към национални програми за социално значими заболявания сред ромскитеобщности – ТБК,ехинококоза,сърд.съдови,епилепсия и др. Участие на ромски НПО с ресурсен капацитет и опит в здравеопазването с консултативен и пряк принос | 40 000 | Реп.бюджет,ОПРЧ,донори | МЗ, НПО | Общини,НСИ | Юни 2009 |
|  |  | 2.Провеждане на скрининг изследвания за рак на гърдата и маточната шийка,простатата и дебелото черво. Участие на ромски НПО с ресурсен капацитет и опит в здравеопазването с консултативен и пряк принос- 30 места по 200 души по 4 заб. За година | 168000 | Реп.бюджет,ОПРЧ,донори | МЗ, НПО | Общини,НСИ | 2009-2010 |
|  |  | 3.Подготовка на ,стратегия или направление в програмата за контрол на ехинококозата ,поради разпространеността и сред ромските квартали и огромните икономически и социални загуби. Участие на ромски НПО с ресурсен капацитет и опит в здравеопазването с консултативен и пряк принос | 12000 | Реп.бюджет,ОПРЧ,донори,общински бюджети | МЗ, НПО | Общини, | Юни 2009 |
|  |  | 4.Провеждане на скрининг изследване за носителство на ТБ бактерий сред компактните ромски квартали Участие на ромски НПО с ресурсен капацитет и опит в здравеопазването с консултативен и пряк принос-на 2 години- на 30 места | 135 000 | Реп.бюджет,ОПРЧ,донори,общински бюджети | МЗ, НПО | Общини, | Юни-Септ 2009 |
|  |  | 5.Провеждане на информационни кампании относно рака на мат.шийка,гърдата,простатата,ТБК,сърд.съдови заболявания и ехинококозата в 30 места с компактни квартали и с участие на ромски НПО и здравни медиатори- ежегодно | 90 000 | Реп.бюджет,ОПРЧ,донори,общински бюджети | МЗ, НПО | Общини, | 2009-2010 |
| ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 3: Подобряване достъпа до здравни услуги на ромското население ,повишаване ефективността от информираността и промяна на здравните нагласи и поведение | 1.Идентифициране и интензифициране на ефективен модел на здравна профилактика и промоция на здравето сред ромските общности чрез активното участие на ромски НПО,активни в сферата на здравеопазването и здравното застъпничество | 1.изготвяне на стратегия за ефективно разпростарнение на здравни знания сред ромските общности с участие на ромски НПО и здравните медиатори | 9000 | Реп.бюджет,ОПРЧ,донори,общински бюджети | МЗ, НПО | Общини, | Февруари 2009 |
|  |  | 2.Изготвяне на план за действие за2009-2010 г. | 6000 | Реп.бюджет,ОПРЧ,донори,общински бюджети | МЗ, НПО | Общини, | Април 2009 |
|  |  | 3.финансово обезпечаване на плана за действие 2009 -2010 | 400000 | Реп.бюджет,ОПРЧ,донори,общински бюджети | МЗ, НПО | Общини, | Юни 2009 |
|  |  | 4.Реализация на минимум 20 проекта за здравно застъпничество с водещото участие на ромски НПО с ресурсен капацитет и здравните медиатори | 300 000 | Донори,ОПРЧР,реп.бюджет | НПО | Общини,МЗ | 2009-2010 |
|  | 2.Въвеждане на здравното образование в училищата и адаптирана система за ефективно разпространение на здравни знания в извънучилищна среда | 1.Изготвяне на концепция,стратегия,програма и процедура за въвеждането на здравното образование сред 10 интегрирани и 10 сегрегирани училища. Участие на ромски НПО с ресурсен капацитет и опит в здравеопазването с консултативен и пряк принос | 12 000 | Донори,ОПРЧР,реп.бюджет | МОН,НПО | НПО,МЗ,МТСП,МОН | Март 2009 |
|  |  | 2.Осъществяване на проекти и инициативи за ефективно разпространение на адаптиран и здравни знания в извънучилищна среда- в 10 места- ежегодно | 240 000 | Донори,ОПРЧР,реп.бюджет | НПО, | НПО,МЗ,МТСП,АЗ | 2009-2010 |
|  |  | 3.Мониториране на ефектите на реализираните проекти -ежегодно | 36 000 | Донори,ОПРЧР,реп.бюджет | НПО | НПО,МЗ, МОН ,АЗ | 2009-2010 |
|  | 3.Въвеждане на т.н.”социални поликлиники” за | 1.Осъществявне на пилотни проекти за социални поликлиники в 7 общини | 2 800 000 | Общински бюджети,реп.бюджет,ОПРЧР, Външни донори | Общини,МЗ, | НПО,ДБТ | 2009-2010 |
|  | обслужване на социално слаби семейства чрез предоставяне на минималено-достатъчен по обем пакет от здравни услуги | 2.Мониториране очакваните ефекти от пилотното осъществяване –проследяване на индикаторите | 24000 | Общински бюджети,реп.бюджет,ОПРЧР, Външни донори | Общини,МЗ, | НПО,ДБТ | 2009-2010 |
|  |  | 3.Провеждане на паралелни мотивиращи информационни кампании относно ползите от здравното осигуряване | 60 000 | Общински бюджети,реп.бюджет,ОПРЧР, Външни донори | Общини,МЗ, | НПО,ДБТ | 2009-2010 |
| ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 4: Осигуряване ефективните медииращи процеси между ромските потребители на здравни услуги и осигуряващите услугите-здравни и социални структури и институции | 1.Осигуряване устойчивостта,продължаващото обучение и създаване на регистър на здравните медиатори | 1.създаване на регистър на здравните медиатори | 2000 | МЗ,МТСП | МЗ,МТСП | НПО,МЗ,МТСП,АЗ | Май 2009 |
|  |  | 2.мониториране на ефектите от дейността на здравните медиатори по места | 24 000 | Общински бюджети,реп.бюджет,ОПРЧР, Външни донори | МЗ,Общини, НПО | НПО,МЗ,МТСП,АЗ | 2009-2010 |
|  |  | 3.Ежегодно обучение на нови здравни медиатори за нуждаещите се общини | 120000 | Общински бюджети,реп.бюджет,ОПРЧР, Външни донори | МЗ,Общини, НПО | НПО,МЗ,МТСП,АЗ | 2009-2010 |
|  | 2.Утвърждаване и развитие на обучителните програми в медицинските колежи и институти | 1.Мониториране на ефективността от въведените и утвърдени програми/модули в университети и мед.колежи | 24 000 | Общински бюджети,реп.бюджет,ОПРЧР, Външни донори | МЗ,Общини, НПО | НПО,МЗ,МТСП,АЗ | 2009-2010 |
|  |  | 2.Стимулиране въвеждането на програми /модули/ сред университетиет и мед. колежи | 50 000 | Общински бюджети,реп.бюджет,ОПРЧР, Външни донори | МЗ,Общини, НПО | НПО,МЗ,МТСП,АЗ | 2009-2010 |
| ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 5: Превенция на детското , майчино здраве и полово предаваните болести | 1.Намаляване на детската смъртност | 1.Обучение на здравните медиатори по медиация и разрешаване на конфликти- с оглед работа в детските отделения и клиники | 48 000 |  | МЗ,Общини, НПО | НПО,МЗ,МТСП,АЗ | 2009-2010 |
|  |  | 2.работа на здравните медиатори в детските отделения по места –с оглед ефективната хоспитализация на кърмачетата | 200 000 | Реп.бюджет,общински бюджети,донори ,ОПРЧР | МЗ,Общини, НПО | НПО,МЗ,МТСП,АЗ | 2009-2010 |
|  |  | 3.Обучение на общностни мед.сестри за работа в ромска бщност | 180000 | Донори,мед.университети и коллежи,ОПРЧ | МЗ,Общини, НПО | НПО,МЗ,МТСП,АЗ | 2009-2010 |
|  | 2.Укрепване на майчиното здраве | 1.въвеждане на задълж.скрининг набременната за генетт.заболявания- до2 м. | 120 000 | Реп.бюджет, | МЗ,Общини, НПО | НПО,МЗ,МТСП,АЗ | Юни 2009 |
|  |  | 2.Изследване на бременната 3 –кратно или на 2 м.при по- късно открита бремемност- относноППБ-хеп.Б,Цу сифилис и ХИВ | 90000 | Реп.бюджет | МЗ,Общини, НПО | НПО,МЗ,МТСП,АЗ | Април 2009 |
|  |  | 3.Провеждане на обучения за млади майки относно здравно-соц. Рисковее през бременноста с участие наромски НПО и здравни медиатори- 30 места по 20 млади момичета и бременни | 120 000 | Донори,ОПРЧ, | МЗ,Общини, НПО | НПО,МЗ,МТСП, | 2009-2010 |
|  | 3.Профилактика,ранна диагностика и ограничаване на полово предаваните болести | 1.Укрепване на създадените поместа Здравно-социални центровее в ромска общност –консумативи,кампании и др. | 54 000 | Общ.бюджети, донори,ОПРЧ | МЗ,Общини, НПО | НПО,МЗ,МТСП, | 2009-2010 |
|  |  | 2.Организиране и провеждане на общностни кампании замотивиране заизследване на младежите от 14 -25 г.за ППБ-и ползването напрезерватив –на30 места годишно | 120000 | Общ.бюджети,ОПРЧ,донори | МЗ,Общини, НПО | НПО,МЗ,МТСП, | 2009-2010 |
|  |  | 3.Създаване на местни и регионални обществени съвети за контрол наППБи СПИН | 30000 | Общ.бюджети,ОПРЧ,донори | МЗ,Общини, НПО | НПО,МЗ,МТСП,АЗ | Юни 2009 |
|  |  | 4.намаляване на вредите при рисковите групи –МСМ,проституиращи и интравенозни наркомании ,жертви на трафик нахора | 60 000 | Общ.бюджети,ОПРЧ,донори | МЗ,Общини, НПО | НПО,МЗ,МТСП,АЗ | 2009-2010 |
|  | 4.Даване тласък на семейното планиране сред ромските общности | 1.Осигураване на 50 % реимбурсирани вътрематочни спирали за 6000 жени и таблетки за 72 000 цикъла / 100 % реимб./ | 408 000 | Реп.бюджет,донори | МЗ,Общини, НПО | НПО,МЗ,МТСП,АЗ | 2009-2010 |
|  |  | 2.Провеждане на мотивационни кампании относно ползите от семейното праниране – на30 места –ежегодно с участие на ромски НПО с доказан ресурс и здравните медиатори | 120 000 | Реп.бюджет,донори,ОПРЧР | МЗ,Общини, НПО | НПО,МЗ,МТСП,АЗ | 2009-2010 |
|  |  | 3.Провеждане на социол. Изследвания за промяна на нагласи и поведение относно здравето ,ППБ и ползването на контрацептиви- еднократно на 30 места | 30 000 | Реп.бюджет,донори,ОПРЧР | МЗ,Общини, НПО | НПО,МЗ,МТСП,АЗ | 2009-2010 |